## À propos de - Read me
À propos de ce document
Ce tableau de bord me permet de :
Suivre les leviers standards de la gestion de projet, tel que le suivi de la portée, du budget et de l’échéancier.
Suivre les indicateurs plus agiles, tels que la valeur d'affaires ou l’avancement des fonctionnalités (Features).
Mesurer les acquis d'un sprint à l'autre.
Effectuer des projections sur les différents indicateurs de projet.
Prendre en considération à la fois les parties prenantes visuelles et auditives.
Pour ceux qui souhaitent une explication plus détaillée de son fonctionnement, je les invite à suivre la série de blogs intitulée "Série - La création d'un tableau de bord agile à l'aide de Power BI | KuriosIT" de Simon-Pierre Morin et Mathieu Boisvert ou de nous contacter à spmorin@kuriosit.ca et mboisvert@kuriosit.ca.
À propos de Kurios IT
Fiers de notre grande connaissance du domaine industriel, nous sommes le partenaire privilégié de l’industrie pour la mise en place de solutions logicielles et d’infrastructure technologique.
Services
Développement logiciel personnalisé
Intelligence d’affaires et ingénierie des données
Infrastructure et cybersécurité
Formation et accompagnement Agile
About this document
This dashboard allows me to:
Monitor standard project management levers, such as tracking scope, budget, and schedule.
Track more agile indicators, such as business value or the progress of features.
Measure achievements from one sprint to another.
Make projections on various project indicators.
Take into account both visual and auditory stakeholders.
For those who wish to have a more detailed explanation of its functioning, I invite them to follow the blog series titled "Creating an Agile Dashboard with Power BI | KuriosIT" by Simon-Pierre Morin and Mathieu Boisvert or to contact us at spmorin@kuriosit.ca and mboisvert@kuriosit.ca.
About Kurios IT
Proud of our extensive knowledge in the industrial field, we are the preferred partner for the implementation of software solutions and technological infrastructure.
Services
Custom Software Development
Business Intelligence and Data Engineering
Infrastructure and Cybersecurity
Agile Training and Support

## Données budget - Budget data
Itération / Sprint | Semaine / Week | Coûts réels cumulés / Cumulative actual cost | Coûts projetés / Forecast cost | Budget / Budget | Échéancier initial / Initial schedule | Échéancier révisé / Updated Schedule | Coûts réels / Actual cost
0 | 2022-02-10 | 21500 |  | 350000 |  |  | 21500
0 | 2022-02-17
1 | 2022-02-24 | 54500 |  | 350000 |  |  | 33000
1 | 2022-03-03
2 | 2022-03-10 | 86500 |  | 350000 |  |  | 32000
2 | 2022-03-17
3 | 2022-03-24 | 120500 |  | 350000 |  |  | 34000
3 | 2022-03-31
4 | 2022-04-07 | 153500 |  | 350000 |  |  | 33000
4 | 2022-03-14
5 | 2022-04-21 | 185500 |  | 350000 |  |  | 32000
5 | 2022-04-28
6 | 2022-05-05 | 219500 | 219500 | 400000 |  |  | 34000
6 | 2022-05-12
7 | 2022-05-19 |  | 252500 | 400000
7 | 2022-05-26
8 | 2022-06-02 |  | 285500 | 400000 | 1
8 | 2022-06-09
9 | 2022-06-16 |  | 318500 | 400000
9 | 2022-06-23
10 | 2022-06-30 |  | 351500 | 400000 |  | 1
10 | 2022-07-07
Total |  | 219500 | 351500 | 400000 |  |  | 219500

## Données Récits - Stories data
[11 empty] | Vélocité basse / Floor velocity | Vélocité haute / Ceil velocity
[11 empty] | 40 | 55
| Itération / Sprint | Semaine / Week | Objectif / Goal | Effort Carnet de produit / Product backlogs effort points | Total des récits / Stories count | Récits non estimés / Unestimated stories | Récits estimés / Estimated stories | % estimé (backlog) / estimation rate | Effort Livré / Edlivered effort | Effort total completé / Completed effort | Projection pessimiste / Pessimistic forecast | Projection optimiste / Optimistic forecast | Projection realiste / Realistic forecast | Colonne1
| 0 | 2022-02-10 | Texte | 98 | 14 | 7 | 7 | 50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Livré / Delivered | Restant / Remaining | Total / Total
| 0 | 2022-02-17 | [12 empty] | Effort | 280 | 120 | 400
| 1 | 2022-02-24 | Texte | 133 | 22 | 7 | 15 | 68.18% | 30 | 45 | 45 | 45 | 45
| 1 | 2022-03-03 | [12 empty] | Avancement de l'estimation / Estimation progress | Nombre / Count
| 2 | 2022-03-10 | Texte | 200 | 15 | 3 | 12 | 80% | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | Estimés | 39
| 2 | 2022-03-17 | [12 empty] | Non-Estimés | 11
| 3 | 2022-03-24 | Texte | 280 | 11 | 0 | 11 | 100% | 50 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | Total | 50
| 3 | 2022-03-31
| 4 | 2022-04-07 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% | 40 | 180 | 180 | 180 | 180
| 4 | 2022-03-14
| 5 | 2022-04-21 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% | 55 | 235 | 235 | 235 | 235
| 5 | 2022-04-28
x | 6 | 2022-05-05 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% | 45 | 280 | 280 | 280 | 280
| 6 | 2022-05-12
| 7 | 2022-05-19 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% |  | 280 | 320 | 335 | 327.5
| 7 | 2022-05-26
| 8 | 2022-06-02 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% |  | 280 | 360 | 390 | 375
| 8 | 2022-06-09
| 9 | 2022-06-16 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% |  | 280 | 400 | 445 | 422.5
| 9 | 2022-06-23
| 10 | 2022-06-30 | Texte | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% |  | 280 | 440 | 500 | 470
| 10 | 2022-07-07

## Données épopées - Epic data
Étiquettes de lignes | Nom de l'épopée / Epic name | Effort détaillé Jira / Jira effort point | Total / Total | Non estimés / Unestimated | Estimés / Estimated | % d'estimation / Estimation rate | effort livré / Delivered effort points | % effort livré / Effort delevery rate | État / Status
EP-1 | Épopée 1 | 65 | 5 | 0 | 5 | 100% | 50 | 76.92% | en cours
EP-2 | Épopée 2 | 30 | 4 | 0 | 4 | 100% | 66 | 220% | en cours
EP-3 | Épopée 3 | 80 | 15 | 1 | 14 | 93.33% | 64 | 80% | en cours
EP-4 | Épopée 4 | 45 | 5 | 2 | 3 | 60% | 31 | 68.89% | en cours
EP-5 | Épopée 5 | 40 | 5 | 2 | 3 | 60% | 40 | 100% | Terminé
EP-6 | Épopée 6 | 60 | 8 | 0 | 8 | 100% | 29 | 48.33% | en cours
EP-7 | Épopée 7 | 30 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | à faire
EP-8 | Épopée 8 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | à faire
EP-9 | Épopée 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | à faire
| Total | 400 | 50 | 11 | 39 | 78% | 280 | 70%

## Tableau de bord - Dashboard
Indicateur / indicator | Initial / Initial | Révisé / Revised | Variation / Variation | Réel / Actual | Avancement réel sur révisé / Actual on revised | Projection | Projection sur révisé / Projection based on revision
Budget / Budget | 350000 | 400000 | 114.3% | 219500 | 54.87% | 351500 | 87.88%
Échéancier (en sprint) / Schedule in sprint | 8 | 10 | 125% | 6 | 60% | 10 | 100%
Cout (par sprint) / Cost per sprint | 33000 | 33000 | 100%